## Slide 1: Организация работы по реализации мероприятия 3.21
МО город Новороссийск
11 сентября 2018 г.

## Slide 2: Выполнение плана-графика мероприятия 3.21
№ | Наименование мероприятий в соответствии с планом-графиком реализации мероприятия 3.21 | сроки и отметка об исполнении
1 | Создание рабочей группы на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края по реализации мероприятия п.3.21 | № 237 от 09.07.2018; № 255 от 21.08.2018
2 | Проведение входного мониторинга по идентификации группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по итогам 2016-2017 учебного года | № 241 от 11.07.2018
3 | Проведение промежуточного мониторинга образовательных результатов и социальных условий работы школ по итогам 2017-2018 учебного года | № 254 от 20.08.2018
4 | Оформление и реализация партнерских соглашений школ-лидеров с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты по итогам учебного года | 20 июля – 12 декабря
5 | Проведение семинара с ответственными специалистами муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО) по разработке муниципальных дорожных карт (план мероприятий) по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 20.08.2018

## Slide 3: Выполнение плана-графика мероприятия 3.21
№ | Наименование мероприятий в соответствии с планом-графиком реализации мероприятия 3.21 | сроки и отметка об исполнении
6 | Работа межшкольных сетевых методических объединений для совершенствования технологий обучения и обмена опытом работы по повышению качества образования | 18 августа – 15 декабря
7 | Организация курсов повышения квалификации директоров и заместителей директоров школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 10 сентября– 30 ноября
8 | Организация курсов повышения квалификации учителей математики, физики, химии, информатики, биологии, истории, обществознания, иностранных языков школ с низкими результатами обучения | 17 сентября – 8 декабря
9 | Проведение по 1 модельному семинару для специалистов МОУО, территориальных методических служб, руководителей школ-лидеров и школ с низкими результатами обучения по совместной организации работы со школами с низкими результатами обучения по повышению качества преподавания в 33 муниципальных образованиях | 20 августа– 22 сентября

## Slide 4: Выполнение плана-графика мероприятия 3.21
№ | Наименование мероприятий в соответствии с планом-графиком реализации мероприятия 3.21 | сроки и отметка об исполнении
10 | Разработка муниципальных дорожных карт (план мероприятий) по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 21 августа –25 сентября
11 | Разработка программ перехода в эффективный режим функционирования и развития в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 20 сентября–20 октября
12 | Проведение межрегионального семинара по распространению и внедрению в субъектах Российской Федерации моделей и механизмов поддержки школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 12 декабря
13 | Подготовка и издание итогового методического сборника по реализации Мероприятия в Краснодарском крае | декабрь

## Slide 5: МО город Новороссийск
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
УО МО г.Новороссийск
МБОУ СОШ №12
МБОУ СОШ №17
МБОУ лицей «Морской технический»
МБОУ СОШ №30

## Slide 6: Модель взаимодействия участников проета
Школа - лидер
Слабая школа
Разработка муниципальной дорожной карты (план мероприятий) по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Управление образованием МО г.Новороссийск
Модель работы со слабыми школами
Разработка программ перехода в эффективный режим функционирования и развития в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

## Slide 7: МО город Новороссийск
Ответственные за проведение муниципального семинара
ГБОУ ИРО Краснодарского края
аналитик НИО Лозовая Я.Ю.
МБОУ лицей «Морской технический»
директор Лукияник С.Н.
УО МО г. Новороссийск
главный специалист Мазурова Е.В.

## Slide 8: Отчетные документы и сроки
Мероприятие | Дата | Отчетные документы
Муниципальный семинар | 12.09.2018 | 1.1.Письмо о проведении модельного (муниципального) семинара. 1.2.Программа модельного (муниципального) семинара. 1.3.Пресс-релиз по итогам проведения модельного (муниципального) семинара. 1.4.Фотографии (не менее 5 шт.). 1.5.Материалы модельного (муниципального) семинара (презентации, доклады и т.д.). 1.6.Листы регистрации.
Муниципальная дорожная карта | до 19.10.2018 | Муниципальная дорожная карта подписывается руководителем управления образования муниципалитета и сдается в печатном и электронном (сканированном) виде.
Программы перехода школ в эффективный режим функционирования | до 19.10.2018 | Программы перехода в эффективный режим функционирования (для каждой слабой школы) утверждается директором школы и согласовывается с управлением образования муниципалитета. Программы остаются в муниципалитете.
Подготовка и издание итогового методического сборника | декабрь | Для подготовки и издания итогового методического сборника по реализации Мероприятия в Краснодарском крае муниципалитету необходимо подготовить описание модели работы муниципалитета по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (объем 2-3 страницы, формат А4).